Соответствует оригиналу

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

24.04.2012                                                                                                    № 1263

О внесении изменений

в приказ от 27.12.2011 № 3543

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 № 84-р внести изменения в приказ министерства образования Нижегородской области от 27.12.2011 № 3543 "Об утверждении плана первоочередных мероприятий по подготовке к введению комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области" (далее – ОРКСЭ), утвердив прилагаемый к приказу план первоочередных мероприятий по подготовке к введению курса ОРКСЭ в редакции согласно приложению.

Министр       		                                               	                                      С.В. Наумов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу

министерства образования Нижегородской области

от _____________ № _____

"УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования Нижегородской области

от _____________ № _____

ПЛАН

первоочередных мероприятий по подготовке к введению

комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области

| № п\п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение введения комплексного учебного курса ОРКСЭ |
| 1.1. | Подготовка и издание приказа о создании и составе рабочей группы в регионе по подготовке и введению курса ОРКСЭ | 15.11.11 | Отдел дошкольного и общего образования министерства образования Нижегородской области |
| 1.2. | Подготовка и издание приказа о введении курса ОРКСЭ во всех общеобразовательных учреждениях (далее – ОУ) | По мере издания приказа Минобрнауки РФ | Отдел дошкольного и общего образования министерства образования Нижегородской области |
| 1.3. | Подготовка и издание приказа о первоочередных мероприятиях по подготовке и введению курса ОРКСЭ | 27.12.11 | Отдел дошкольного и общего образования министерства образования Нижегородской области |
| 2. | Организационно-управленческое обеспечение введения комплексного учебного курса ОРКСЭ |
| 2.1. | Организация и проведение рабочей группой зональных информационных совещаний для муниципальных образований с участием директоров школ и их заместителей по вопросам введения ОРКСЭ | 15.05.-01.06. 2012 | Отдел дошкольного и общего образования министерства образования Нижегородской области |
| 2.2. | Создание регионального методического совета объединений учителей, работающих по курсу ОРКСЭ | Май - июль 2012 | ГБОУ ДПО НИРО |
| 2.3. | Разработка регламентов мониторинга и регулярного контроля за подготовкой и введением ОРКСЭ в регионе и муниципальных образованиях | Май 2012 | Отдел дошкольного и общего образования министерства образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО |
| 3. | Организационно-педагогическое обеспечение введения комплексного учебного курса ОРКСЭ |
| 3.1. | Определение потребности в повышении квалификации учителей, которые будут вести курс ОРКСЭ | До 25.12. 2011 | ГБОУ ДПО НИРО |
| 3.2. | Разработка программы повышения квалификации учителей, которые будут вести курс ОРКСЭ и модели повышения квалификации | 15.01.2012 | ГБОУ ДПО НИРО |
| 3.3. | Разработка плана-графика повышения квалификации учителей, которые будут вести курс ОРКСЭ | Январь 2012 | ГБОУ ДПО НИРО |
| 3.4. | Повышение квалификации учителей, которые будут вести курс ОРКСЭ | Февраль - август 2012 | ГБОУ ДПО НИРО |
| 4. | Учебно-методическое обеспечение введения комплексного учебного курса ОРКСЭ |
| 4.1. | Обеспечение за счет субвенции всех участников образовательного процесса учебно-методическими пособиями по курсу ОРКСЭ на основании заявок от муниципальных образований по заявлениям родителей каждого ученика 4 го класса о выбранном модуле | Декабрь 2011 – март 2012 | МОУО, ОУ |
| 4.2. | Разработка методических рекомендаций для муниципальных образований и директоров школ по вопросам подготовки и введения курса ОРКСЭ | Апрель – май 2012 | ГБОУ ДПО НИРО |
| 5. | Информационное сопровождение введения комплексного учебного курса ОРКСЭ |
| 5.1. | Обеспечение работы страницы сайта НИРО по вопросам введения курса ОРКСЭ | в течение всего периода введения курса | ГБОУ ДПО НИРО |
| 5.2. | Разработка медиаплана по освещению в средствах массовой информации вопросов подготовки и введения курса ОРКСЭ | Май-июнь 2012 | Рабочая группа по подготовке к введению курса |

"

___________________